## 記入例
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 12-(1)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 |  |  | 検査員 |  |  |  | 協力会社 報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  |  | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 事前 |  |  | 防水端部の水切処理は 事前に計画している |  |  |  |  | / |  |  | /
2 |  |  |  | 施工能力 （所定の技量及び作業人員）は適切か確認 |  |  | 技能士が管理し、施工難度、 工程に対しても問題はない |  | / |  |  | /
3 |  |  |  | 仕様、及び防水材料が適切で 施工場所、時期にも適合するか確認する |  |  | 防水仕様・材料が適切である （ＪＩＳ規格品である） |  | / |  |  | /
4 | 搬入時 | （受入検査） |  | 納入材料表示及び状態を目視確認する |  |  | 種類、製造所が計画通で 劣化、損傷は生じていない |  | / |  |  | /
5 |  |  |  | 作業日の気象条件を確認する |  |  | 降雨、降雪がない（おそれがない） |  | / |  |  | /
6 | [6 empty] | 降雨・降雪直後でない 品質に影響する強風はない |  | / |  |  | /
7 | 施工前 | 全箇所 | A | 下地状態が適切か、目視等で確認する 不良部は是正後に本防水を施す |  |  | 躯体面での漏水は生じていない 下地の補強は計画されている |  | / |  |  | /
8 | [6 empty] | 防水に悪影響を及ぼす亀裂がない （不良部の処理は完了） |  | / |  |  | /
9 | [6 empty] | 下地は突起物もなく平滑な状態である |  | / |  |  | /
10 | [6 empty] | 十分に乾燥している・・・含水率８％以下 |  | / |  |  | /
11 | [6 empty] | 下地の排水勾配は確保されている （水溜まりはない） |  | / |  |  | /
12 | [6 empty] | 清掃されていて、濡れていない |  | / |  |  | /
| 施工中 |  |  | （施工確認） |  |  |  |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | プライマーの塗布状態を確認する |  |  | プライマーは所要量が 全面に均一に塗布されている |  | / |  |  | /
14 | [6 empty] | プライマーの放置時間は 原則として15分以上、120分未満 |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 材料練混ぜがメーカー規定通り、 |  |  | 硬化不良が発生していない 防水層の強度が適正 |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 防水材の塗り方が適切か目視確認する |  |  | 防水材が均一に所要量塗布されている |  | / |  |  | /
17 | [6 empty] | 必要部は補強布で補強している |  | / |  |  | /
18 |  |  |  | 防水重ね部長さ |  |  | 塗継ぎ重ね巾 100㎜以上 補強布の重ね 50㎜以上 |  | / |  |  | /
19 | [6 empty] | 排水ドレン及び配管廻りは 特に入念に施工されているか |  | / |  |  | /
20 |  |  |  | 防水末端処理 （メーカー仕様による確認） |  |  | 防水端部 異種取合部は シール押さえ（隙間なく所定厚以上で） |  | / |  |  | /
21 | 施工後 |  |  | 出来上が状態 |  |  | 出来栄えについて（空気ふくれ、めくれがないか目視確認する） |  | / |  |  | /
22 |  | 全箇所 | A | 完了後 漏水が生じていない |  |  | 水張り後24時間満水状態等で確認し、漏水がない |  | / |  |  | /
作業主任者資格証の携帯及びコピーの提出
増貼部（接合部）は全てシールした。
接着工法 ローラー押さえは確実に行っている。
コーナー部分は非加硫ｺﾞﾑ系で増貼した
養生（保存）計画
|  | 材料は雨掛りにならないようシート等で覆っている | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項
|  | 化学物質の有無の確認、取り扱いは理解している。残材の片付は適切に処理をしている。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
％
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）
協力会社の
検査責任者名を記入してください。
検査結果記入の上、
出来高％を記入してください。
当社にて出来高査定します。
業者自主検査
以下の要領で記入の上、
請求書に添付して提出してください。
・太枠:必須検査
・ｸﾞﾚｰ塗りつぶし部：入力不要
・白抜き部：該当現場のみ
協力会社様の
入力時の見本です
報告書の提出回数を記入してください。

## 左官
自 主 検 査 記 録 |  |  |  |  | 重要度区分 Ｓ：人命及び強度保証 Ａ：性能機能特性 Ｂ：一般特性 |  |  |  |  | 23-(1・2)
[5 empty] | 検査責任者区分 Ｓ：部課長以上 Ａ：課長以上 Ｂ：係長以上 | [7 empty] | 回目
工事№ |  |  |  |  | 工種名 | 23 左官工事 |  | 検査員 |  |  |  | 業者報告者
工事名 |  |  |  |  | 検査完了日
検査ヶ所 |  |  |  |  | 業者名
ＮＯ | 検査 |  | 重要度 | 検査項目 |  | 管理基準 |  |  | 自主検査 |  | 確認 | 業者検査
| 部位・時期 | 頻度 |  |  | 佐伯 標準図 | SES資料 | 基準値・内容 | 実測値 | 検査日 | 合：○ 否：× |  | 日付 | 報告
1 | 施工前 |  |  | ＲＣ構造体の状態確認 |  |  | 密実なコンクリート打上で、 ジャンカ、割れ等は生じていない |  | / |  |  | /
2 | [6 empty] | 不良部は除去され、良質な材料で 補修の上に止水処理されている |  | / |  |  | /
3 |  | 全箇所 | A | 下地状態の確認 （将来的に浮き・ヒビ割れも無くす計画か) |  |  | 不純物（ノロ、埃等）はブラシ、 水洗洗浄で除去されている |  | / |  |  | /
4 | [6 empty] | 既存改修時 表面の不純物 （油・塗床材等は除去されている） |  | / |  |  | /
5 | 施工中 |  |  | モルタル・補修材の剥離対策の確認 |  |  | 付着力、強度を増加させる 混和剤を仕様している |  | / |  |  | /
6 |  |  |  | 接着剤塗布の確認をする |  |  |  |  | / |  |  | /
7 |  |  |  | セメント、砂、水量は適量である |  |  | バカセメント使用禁止 |  | / |  |  | /
8 |  |  |  | 機械練りで使用している |  |  | 60分以内 |  | / |  |  | /
9 |  |  |  | 急激な乾燥を避ける 凍害防止対策は適切 |  |  |  |  | / |  |  | /
10 |  |  |  | 下地が異なる場合、打継箇所、 誘発目地部には目地等を設ける |  |  |  |  | / |  |  | /
11 |  |  |  | 詰モルタルは接着面で肌割れなく、 密実である |  |  |  |  | / |  |  | /
12 | 施工中 | 全箇所 | B | 床の精度 |  |  | 室内床精度 ± ㎜以内・・・ 3ｍに付き3㎜以内 |  | / |  |  | /
13 |  |  |  | 表面のコン強度確保 |  |  | （仕上材無しの場合・・・ＦＣ21ｎ以上） |  | / |  |  | /
14 |  |  |  | 浮き・割れはない |  |  | 強度はある（磨耗しにくい） |  | / |  |  | /
15 |  |  |  | 雨掛部（吹込部） |  |  | 外部に流れ出る勾配確保（1/75以上） |  | / |  |  | /
16 |  |  |  | 床水洗いする、雨水が流れる部位 |  |  | 溝へ流れる勾配を確保（1/150以上） |  | / |  |  | /
17 | 施工後 | 全箇所 | B | 床コンクリート仕上の平坦（社内基準値）の確認 |  |  | *直仕上・仕上厚が薄い・良好な精度 要求時3ｍに付き7㎜以内かつ支障がない |  | / |  |  | /
18 | [6 empty] | * 仕上厚が7㎜未満・かなり良好な精度要求時3ｍに付き10㎜以内かつ支障がない |  | / |  |  | /
（セルフレベリング材塗り）
19 | 事前 |  |  | 工法を検討し、材料・仕様が適切であるか確認する |  |  | 材料の品質が要求通りフロー値・凝結時間・圧縮強度・下地（表面）接着強度は適合している |  | / |  |  | /
20 | 搬入時 | （受入検査） |  | 材料確認 |  |  | 材料の種類、製造者が計画通りである ・材料の劣化、損傷はない ・有効期限を経過していない |  | / |  |  | /
21 | 施工前 | 全箇所 | B | 下地状態（塗厚・乾燥状態等）を確認する |  | 23-2-1 | 均等な塗厚とする（10㎜以上の凹は補修する）下地の乾燥期間が1ヶ月以上経過している |  | / |  |  | /
22 | 施工後 |  |  | 床の清掃 |  |  | ホコリ等異物が残ると剥離の要因となる
23 |  |  |  | 接着剤の塗布 |  |  | 2回の専用接着剤の塗布（剥離、気泡の抑制）
24 |  |  |  | 床の精度 |  |  | 室内床精度 ±1.5㎜以内 かつ支障がない |  | / |  |  | /
25 |  |  | 繰A | ＲＣ構造体の補修の状態 |  |  | 打継部、平部のジャンカ不良は処置している |  | / |  |  | /
26 |  |  |  | 養生期間の確認 直射日光の遮断（急激な乾燥防止） |  |  | 一般（7日以上） 冬期は（14日以上） 表面仕上材貼りまで（30日以上） 気象条件等により養生期間の変更あり |  | / |  |  | /
養生（保存）計画
|  | セメント保管はシート等にて養生する・・・必要に応じ小屋（屋根・壁）を設ける | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 急激な乾燥防止対策（噴霧・防風シート） 及び凍害防止対策を行う | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
|  | 仕上げ後の表面傷等の保護対策をする（シート等） 重量物はモルタル硬化後（強度確認後）とする | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
その注意事項 |  | 測定機器は、定期的に校正された機器を使用する。 | [6 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
[9 empty] | □確認 |  |  | □確認
ＮＯ | 処理内容（何をどう処理するか具体的に記入する・・・必要に応じ写真添付） |  |  |  | 処置日 | 確認者 | 備考欄 改善（関係者へ取組指示事項）・その他記入 |  |  |  |  | 出来高申告
出来高 ％
[7 empty] | メモ欄 |  |  |  | （一次業者サイン）
ＮＯ | 重大処理内容 （特別採用時は記録を必ず保管する） |  |  |  | 処置日 | 確認者
（現場担当者サイン）